## 课题管理表
*
[17 empty] | Total | 5 | 作成日 | 2019/10/31 | *
[17 empty] | Fixed | 4 | 更新日 | 2019/10/31 | *
*
No. | Phase | OP Type | S-ID | S-Name | Area | Location | E-ID | Requested Date | Expected Date | Priority | Importance | Complexity | Tickets | Requester | Requirement | Execution result | Completed Date | Executiver | Reviewer | Comments | * | Phase | OP type | Priority | Importance | Complexity
1 | 确认 完成 | 故障对应 | 0020028716 | LS Harajyuku Flagship Store | Japan | ToKyo | 152548 150265 150298 152529 | 2019/08/02 | 2019/08/02 | H | M | S | 1 | Yan | 【2019/08/02】 2F左侧屏幕无法播放内容 | 【2019/08/02】 指导客户重启设备后恢复播放 | 2019/08/02 | 郭文博 | 郭文博
2 | 确认 完成 | 故障对应 | 0020028716 | LS Harajyuku Flagship Store | Japan | ToKyo | 150312 152549 152552 150308 | 2019/08/20 | 2019/08/20 | H | M | S | 1 | Yan | 【2019/08/20】 1F右侧屏幕无法播放内容 | 【2019/08/20】 指导客户重启设备后恢复播放 | 2019/08/20 | 郭文博 | 郭文博 |  |  | 提出 | 内容发布 | I | B | C
3 | 确认 完成 | 故障对应 | 0020028716 | LS Harajyuku Flagship Store | Japan | ToKyo | 114790 150312 152549 152552 150308 152545 152543 152553 152549 | 2019/09/19 | 2019/09/23 | H | M | N | 3 | Yan | 【2019/09/19】 门头左侧屏幕无法播放内容 【2019/09/20】 1F，2F右侧屏幕全部无法播放内容 | 【2019/09/21】 确认为设备网络不良导致播放问题 【2019/09/22】 网络不良导致无法远程维护，安排运维人员携带设备上面调试 【2019/09/23】 客户网络恢复，已使用设备替换门店设备，内容正常投放 | 2019/09/23 | 刘琪 | 郭文博 |  |  | 处理 中 | 系统更新 | U | C | N
4 | 确认 完成 | 故障对应 | 0020028716 | LS Harajyuku Flagship Store | Japan | ToKyo | 152545 | 2019/09/25 | 2019/10/04 | H | M | S | 1 | Yan | 【2019/10/03】 2F右侧屏幕，左侧黑屏，无法显示内容 | 【2019/10/04】 插座松动，有接触不良，电气供应商上门更换备品座，已恢复 | 2019/09/28 | 王丽 | 郭文博 |  |  | 处理 完成 | 设备维护 | H | M | S
5 | 处理 中 | 故障对应 | 0020028716 | LS Harajyuku Flagship Store | Japan | ToKyo | 152545 | 2019/10/03 | 2019/10/04 | H | M | S | 1 | Yan | 【2019/10/03】 2F右侧屏幕，左侧黑屏，无法显示内容 | 【2019/10/04】 等待设备更换后，重新绑屏幕并发布内容 | [5 empty] | 确认 完成 | 故障对应 | N | T
6 | [21 empty] | 中止 |  | L
7 | [21 empty] | 暂停
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Levi‘s CMS Operation&Maintenance Request List
Complexity
C:Complex（复杂）12H以上
N:Normal（一般）4H以上，12H以内
S:Simple（简单）4H以内
Priority
I:Immediate（立刻）即刻启动，4H内完成
U:Urgent（紧要、优先）4H启动，1D内完成
H:High（高度重视）1D启动，3D内完成
N:Normal（一般）3D启动，2W内完成
L:Low（稍缓）按沟通结果制定计划
Importance
B:Blocker（有妨碍的）系统崩溃
C:Critical（紧要的）影响大范围业务运营
M:Major（严重的）影部分业务运营
T:Trivial（不严重的）对业务运营基本无影响