## 课题管理表
*
[17 empty] | Total | 1 | 作成日 | 2019/10/31 | *
[17 empty] | Fixed | 1 | 更新日 | 2019/10/31 | *
*
No. | Phase | OP Type | S-ID | S-Name | Area | Location | E-ID | Requested Date | Expected Date | Priority | Importance | Complexity | Tickets | Requester | Requirement | Execution result | Completed Date | Executiver | Reviewer | Comments | * | Phase | OP type | Priority | Importance | Complexity
1 | 确认 完成 | 故障对应 | 0020028798 | K11 MUSEA | China | HongKong | 154366 114861 | 2019/10/15 | 2019/10/15 | U | T | S | 2 | 陈 | 【2019/10/15】 门头顶部及右侧LED显示黑屏，无法播放内容 | 【2019/10/15】 1.远程排查STB数据有信号 2.联系LED供应商协调排查 3.LED供应商指示店员LED设备电源位置 4.故障原因为店员未开启LED设备电源 5.回复供电后，内容显示正常 | 2019-10-15 | 郭文博 | 郭文博
2 | [21 empty] | 提出 | 内容发布 | I | B | C
3 | [21 empty] | 处理 中 | 系统更新 | U | C | N
4 | [21 empty] | 处理 完成 | 设备维护 | H | M | S
5 | [21 empty] | 确认 完成 | 故障对应 | N | T
6 | [21 empty] | 中止 |  | L
7 | [21 empty] | 暂停
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Levi‘s CMS Operation&Maintenance Request List
Complexity
C:Complex（复杂）12H以上
N:Normal（一般）4H以上，12H以内
S:Simple（简单）4H以内
Priority
I:Immediate（立刻）即刻启动，4H内完成
U:Urgent（紧要、优先）4H启动，1D内完成
H:High（高度重视）1D启动，3D内完成
N:Normal（一般）3D启动，2W内完成
L:Low（稍缓）按沟通结果制定计划
Importance
B:Blocker（有妨碍的）系统崩溃
C:Critical（紧要的）影响大范围业务运营
M:Major（严重的）影部分业务运营
T:Trivial（不严重的）对业务运营基本无影响