## 沟通计划
公司 | 职责 | 姓名 | 联系方式 | 邮箱
LS&CO
总包 | 客户沟通、LED供应
帝奕 | 中间沟通 | 张 | 13061735228 | jason@desound.com.cn
Sapling | 项目管理支持 | 郭 | 13621728006 | Benjamin.guo@desound.com.cn
| 项目管理负责 | 汪 | 13621964074 | yuchun.wang@desound.com.cn
| 项目管理执行 | 陈 | 13636570504 | yihong.chen@desound.com.cn
Sapling JP | 日本现场实施负责 | 荆 | 17721408226 | wei.jin@desound.com.cn
数拓 | CMS相关负责 | 季 | 13621795963 | Benny.ji@desound.com.cn
臻茂 | 拼接屏及配件供应
LED供应商 | LED及配件供应

## 会议计划
会议内容 | 会议参与者 | 会议时间 | 会议形式 | 会议内容
kickoff会议 | 张、季、郭、汪 | 2019-05-24 | 电话会议 | 项目启动会议
进度例会 | 张、季、郭、汪 | 2019/5/24起，每周五 | 电话会议 | 每周汇报开发进度，并确认业务要点
技术利惠 | 张、季、郭、汪 | 2019/5/24起，每周三 | 电话会议 | 技术问题及课题沟通

## 人员体制
Project Organization
Sapling
PM:汪
QA：陈
PM JP:荆
Support：郭
LS&CO
数拓
LCD屏幕供应商
总包商：XXX
PM：季
蔡
臻茂：XXX
LED屏幕供应商：xxx
帝奕：张