## 课题管理表
*
[13 empty] | 总件数 | 11 | 作成日 |  | *
[13 empty] | 完成件数 | 6 | 更新日 | 2019年7月25日 | *
*
No. | 进度 | 更新日 | 提出者 | 提出日 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 课题区分 | 重要度 | 课题内容 | 执行者 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 回答期限 （希望日） | 回答人员 (希望回答者) | * | 课题进度 | 课题归属 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 重要度 | 课题区分
1 | 确认完成 | 2019-05-24 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | 组织管理 | 询问 | 需要协商 | C | 用户账号体系管理方式确认 | 季 | 【季 2019/5/20】 暂时采用Excel进行管理，后续建立分级账户体系 | 2019-05-24 | 季 | 2019-05-24 | 季
2 | 确认完成 | 2019-06-03 | 张 | 2019-05-24 | POC选型 | LED | 询问 | 需要调查 | B | 东京涉谷门店LED视频播放分辨率支持尺寸最大值确认 | 季 | 【郭 2019/6/3】 同王银娟确认后结论如下： 1.解码器支持1080P级别的分辨率，更高分辨率可通过视频剪辑进行拼接。 2.分屏显示中将个屏幕（盒子）进行组级别管理，可以向一个组投放单一素材，也可对组内各设备单独都放各自素材。无须重新拆分原有的组结构。 3.现有P3 LED的尺寸是4.18*3.52，按P3像素密度111111个/平方米计算，约160万以上像素。1080P像素为1920*1080，约200万以上像素。故现有投放的内容分辨率超过硬件支持的上限，故可以支持应用。 | 2019-06-03 | 王 | 2019-05-28 | 季 |  | 提出 | NS | POC选型 | LED | 询问 | C | 需要调查
3 | 确认完成 | 2019-05-31 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | LED | 询问 | 需要协商 | B | 东京涉谷门店LED数量的屏幕内容是1组还是3组 | 张 | 【张 2019/5/30】 同客户确认为一组屏幕 【张 2019/5/31】 同客户（Henry）确认，实际需要配置3台显示用V8盒子 | 2019-05-30 | 张 | 2019-05-29 | 张 |  | 处理中 |  | 制造采购 | 拼接屏 | 请求 | B | 需要协商
4 | 确认完成 | 2019-05-28 | 郭 | 22019/5/27 | POC选型 | 移动终端 | 请求 | 需要调查 | B | MDM是否有测试环境? 确认LS&CO是否能安装去除“授权认证”的前端版本，确认MDM需要提供的iap程序是否需要使用客户账号打包 | 郭 | 【郭 2019/5/26】 5/27上海静安寺店同LS&CO的IT负责人员确认，同时安装测试程序 【郭 2019/5/27】 无法安装，需要通过MDM推送。TODO：1.提供安装/运营用服务器IP及端口 2.提供安装包供MDM进行推送测试。（2019/5/28已提供） *关联至No.10/No.11 | 2019-05-27 | 郭 | 2019-05-27 | 郭 |  | 处理完成 |  | 物流配送 | 移动终端 | 报告 | A | 需要调整
5 | 确认完成 | 2019-05-24 | 郭 | 2019-05-24 | 物流配送 | 组织管理 | 询问 | 需要协商 | B | 物流海运方式确认 | 季 | 【张 2019/5/24】 先确定的拼接屏物流路径未：深圳->昆山->日本 相关设备均有昆山发出（出关） | 2019-05-24 | 季 | 2019-05-24 | 季 |  | 确认完成 |  | 安装调试 | CMS后台 | 建议 | S | 其他
6 | 提出 | 2019-05-24 | 郭 | 2019-05-24 | POC选型 | 拼接屏 | 请求 | 需要调整 | B | 东京涉谷门店拼接屏2*2、2*3工程图已提供，但1*1屏幕的工程图未提供 | 季 |  |  |  | 2019-05-28 | 季 |  |  |  | 系统导入 | CMS前台
7 | 提出 | 2019-05-24 | 张 | 2019-05-24 | 安装调试 | 硬件设备 | 询问 | 需要协商 | B | 网线头是否由弱电负责提供？施工方以拉线还是插座的方式进行部署？如果是拉线的方式，使用的是几类线？ | 张 |  |  |  | 2019-05-29 | 张 |  |  |  | 项目测试 | CMS移动
8 | 提出 | 2019-05-24 | 张 | 2019-05-24 | 安装调试 | 硬件设备 | 询问 | 需要协商 | B | 东京涉谷门店拼接屏设备电源线标准（规格，尺寸需要提供） | 季 |  |  |  | 2019-05-29 | 季 |  |  |  | 客户验收 | 硬件设备
9 | 确认完成 | 2019-05-27 | 张 | 2019-06-03 | POC选型 | 拼接屏 | 请求 | 需要调整 | B | 需要提供拼接屏挂架的sample | 季 | 【季 2019/5/27】 5/28寄给戴老板，已签收 | 2019-06-03 | 季 | 2019-05-27 | 季 |  |  |  |  | 网络
10 | 处理中 | 2019-06-03 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | CMS移动 | 请求 | 需要调整 | B | 向Levi's申请CMS APP前端通过MDM进行推送测试 | 郭 | 【郭 2019/5/31】 1.已向客户发送了MDM下发测试用的ipa文件包。 |  |  | 2019-06-05 | 郭 |  |  |  |  | 组织管理
11 | 处理中 | 2019-06-03 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | 网络 | 请求 | 需要调整 | B | 向Levi's申请CMS所需网络IP及端口的访问设置 | 郭 | 【郭 2019/5/31】 1.已向客户发送IP及端口开放申请。 |  |  | 2019-06-05 | 郭 |  |  |  |  | 其他
12 | 提出 | 2019-07-11 | 郭 | 2019-07-11 | 系统导入 | CMS后台 | 询问 | 需要协商 | B | 申请总部账号申请所需资料： ①未注册过的手机号； ②登录密码； ③未注册过数拓产品的邮箱； ④自己设置的用户名； ⑤总部名称； ⑥总部地址； （注：以上注册信息，④自己设置的用户名 不可后期修改） | 郭
13 | [9 empty] | 单一账号的存储空间只有5G
14 | [9 empty] | 加入专辑后无法查看文件名
15 | [9 empty] | 对于较短的视频(如5S)的情况下需要调整模板速度(专辑时常)
16 | [9 empty] | 视频衔接过程中有白色过度
17 | [9 empty] | 融合屏幕时常会出现待机画面
18 | [9 empty] | 专辑上限300个
19 | [9 empty] | 但专辑视频10个
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Levi's CMS System SI课题管理表
重要度的定义
S:重点課題
A:提出两天内解决
B:提出一周内解决
C:提出两周内解决
D:上线前为止解决
Note on Q5: 请填入希望回答者