## 课题管理表
*
[13 empty] | 总件数 | 0 | 作成日 |  | *
[13 empty] | 完成件数 | 0 | 更新日 | 2019年5月24日 | *
*
No. | 进度 | 更新日 | 提出者 | 提出日 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 课题区分 | 重要度 | 课题内容 | 执行者 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 回答期限 （希望日） | 回答人员 (希望回答者) | * | 课题进度 | 课题归属 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 重要度 | 课题区分
1 |  |  | ST | [6 empty] | 用户账号体系管理方式确认 |  | 【ST季 2019/5/20】 暂时采用Excel进行管理，后续建立分级账户体系
2 | [9 empty] | 门头LED播放视频的分辨率的所能支持的最大尺寸确认 | 季
3 | [9 empty] | 门头LED是三组还是一组
4 | [9 empty] | MDM是否有测试环境
5 | [9 empty] | 6/18船过去 |  | 深圳->昆山->日本
6 | [9 empty] | 单屏幕支架工程图
7 | [9 empty] | 网线头是否由弱点负责，以何种方式部署（线还是插座）
8 | [9 empty] | 电源线标准
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Levi's CMS System SI课题管理表
重要度的定义
S:重点課題
A:提出两天内解决
B:提出一周内解决
C:提出两周内解决
D:上线前为止解决
Note on Q5: 请填入希望回答者