## 课题管理表
*
[13 empty] | 总件数 | 0 | 作成日 | 2019年10月3日 | *
[13 empty] | 完成件数 | 0 | 更新日 | 2019年10月3日 | *
*
No. | 进度 | 更新日 | 提出者 | 提出日 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 课题区分 | 重要度 | 课题内容 | 执行者 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 回答期限 （希望日） | 回答人员 (希望回答者) | * | 课题进度 | 课题归属 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 重要度 | 课题区分
1 | [9 empty] | 单一账号下（无论是总部还是店铺账号）资源上传，临时存储的总量不得超过5G;单一专辑不能超过10个内容；单个账户不能超过300个专辑 | SA | 【2019/10/5 郭】 1.暂无单一播放内容超过5G以上的情况 2.单批上传内容超过5G以上的情况下，按屏幕单位制作专辑后，将源文件删除
2 | [9 empty] | 内容一旦编制入专辑，即无法查看原有的文件名，无法核对专辑中的内容是否符合客户的发布要求 | SA | 【2019/10/5 郭】 1.对于单一专辑在编制后，以文件形式记录上传文件名，编制顺序，文件大小，文件版本，供后续查询使用 | [5 empty] | 提出 | NS | POC选型 | LED | 询问 | C | 需要调查
3 | [9 empty] | 屏幕融合不支持2层交换设备，需要提供明确的用于融合的路由设备型号及参数。前期方案均需要确认合理性 | ST | 【2019/10/5 郭】 1.需要数拓提供屏幕融合解决方案，并重新考虑整体技术方案中可能存在风险 2.需要考虑对于现有已铺设设备的更换方式，步骤及费用 | [5 empty] | 处理中 |  | 制造采购 | 拼接屏 | 请求 | B | 需要协商
4 | [9 empty] | 服务器遭受攻击，导致客户业务收到影响。暂无无后备方案 | LS&CO | 【2019/10/5 郭】 1.需要同客户IT研讨相关的后备方案 | [5 empty] | 处理完成 |  | 物流配送 | 移动终端 | 报告 | A | 需要调整
5 | [9 empty] | 主系统宕机或运营主体停止服务，可能会导致业务整体断续，无后备方案 | ST/SA | 【2019/10/5 郭】 1.需要内部讨论整体跟换方案 | [5 empty] | 确认完成 |  | 安装调试 | CMS后台 | 建议 | S | 其他
6 | [9 empty] | 服务器采用默认端口设置，容易遭受针对性攻击 | ST | 【2019/10/5 郭】 1.需要内部讨论整体跟换方案 | [5 empty] | 中止 |  | 系统导入 | CMS前台
7 | [9 empty] | CMS Saas服务未通过等保协议，可能会受限于当地信息安全管理要求的限制 | ST | 【2019/10/5 郭】 1.需要内部讨论整体跟换方案（需包含本地播放模式） | [5 empty] | 暂停 |  | 项目测试 | CMS移动
8 | [9 empty] | 管理制度存在漏洞，导致生产环境内容投放收到影响 | SA/ST | 【2019/10/5 郭】 1.同客户协商建立运维团队，同时建立管理制度及服务标准 | [7 empty] | 客户验收 | 硬件设备
9 | [9 empty] | 由于未建立各地的运维体制，很难保证提供快速，低成本的对应服务。 | SA | 【2019/10/5 郭】 1.同客户协商建立运维体制，平衡运维成本摊销。 | [8 empty] | 网络
10 | [9 empty] | 由于客户自身原因导致的维护费用，无法向客户申请 | LS&CO | 【2019/10/5 郭】 1.同客户协商建立运维体制，平衡运维成本摊销。 | [8 empty] | 网络
11 | [9 empty] | 对于未来在各地区开设门店的数量不明确，无法评估和规划各地运维体制及SLA要求 | LS&CO | 【2019/10/5 郭】 1.同客户确认，确定各地运维SLA及体制建设规模 | [8 empty] | 组织管理
12 | [9 empty] | 硬件设备/CMS服务对于SLA界定不明确，导致服务范围界定扩张，服务成本无从归属，无法持续 | LS&CO | 【2019/10/5 郭】 1.同客户协商建立运维体制，平衡运维成本摊销。 | [8 empty] | 其他
13 | [9 empty] | 现有CMS实施店铺中夹杂着大量的其他品牌方案，大大提高了运维成本。同时其他方案中可能并未考虑运维成本。 | LS&CO | 【2019/10/5 郭】 1.同客户协商统一投放方案，提高执行效率，降低运营成本
14 | [9 empty] | 武汉汉街店43寸屏幕包边问题 | ZM
15 | [9 empty] | 武汉汉街店43寸屏幕亮度问题 | ZM
16 | [9 empty] | 东京涩谷店49寸屏幕插头问题 | ZM
17 | [9 empty] | 东京涩谷店网络443端口访问问题 | ZM
18 | [9 empty] | 武汉店E2屏播放内容时出现上下图片不同步问题 | ST | 【2019/10/5 郭】 1.最终采用一个STB输出1920*1080上限的视频内容，仍然需要进一步考虑4K及以上方案
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Levi's CMS SI课题管理表
重要度的定义
S:重点課題
A:提出两天内解决
B:提出一周内解决
C:提出两周内解决
D:上线前为止解决
Note on Q5: 请填入希望回答者