## 课题管理表
*
[13 empty] | 总件数 | 2 | 作成日 |  | *
[13 empty] | 完成件数 | 0 | 更新日 | 2019年8月6日 | *
*
No. | 进度 | 更新日 | 提出者 | 提出日 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 课题区分 | 重要度 | 课题内容 | 执行者 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 回答期限 （希望日） | 回答人员 (希望回答者) | * | 课题进度 | 课题归属 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 重要度 | 课题区分
1 | 提出 | 2019-08-05 | 季 | 2019-08-05 | POC选型 | 拼接屏 | 报告 | 需要协商 | C | 一、LCD单屏确认为内嵌式屏幕，不做屏幕框架，拟采用液压支架安装，正面维护 1、屏幕公司提供精确的尺寸，屏幕+液压支架总厚度 2、采用液压支架安装（需Levi's确认） 3、屏幕边框收口由总包完成，设计提供收口方案（lank） | 季
2 | 提出 | 2019-08-05 | 季 | 2019-08-05 | POC选型 | 拼接屏 | 报告 | 需要协商 | C | 二、LCD拼接屏，全部采用屏幕框架安装，由道具公司提供框架 1、屏幕公司提供精确尺寸给道具公司 2、道具公司根据屏幕公司提供的参数设计并生产框架 3、核对框架与背后铝方通关系，是否可做到完美收口（待明日确认） 4、道具公司铝方通厚度3mm，框架可直接安装在铝方通上 5、初步确认屏幕框架8月底进场。 | 季 | [6 empty] | 提出 | NS | POC选型 | LED | 询问 | C | 需要调查
3 | [17 empty] | 处理中 |  | 制造采购 | 拼接屏 | 请求 | B | 需要协商
4 | [17 empty] | 处理完成 |  | 物流配送 | 移动终端 | 报告 | A | 需要调整
5 | [17 empty] | 确认完成 |  | 安装调试 | CMS后台 | 建议 | S | 其他
6 | [19 empty] | 系统导入 | CMS前台
7 | [19 empty] | 项目测试 | CMS移动
8 | [19 empty] | 客户验收 | 硬件设备
9 | [20 empty] | 网络
10 | [20 empty] | 组织管理
11 | [20 empty] | 其他
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Levi's CMS System SI课题管理表
重要度的定义
S:重点課題
A:提出两天内解决
B:提出一周内解决
C:提出两周内解决
D:上线前为止解决
Note on Q5: 请填入希望回答者