## 课题管理表
*
[13 empty] | 总件数 | 15 | 作成日 | 2019年6月4日 | *
[13 empty] | 完成件数 | 15 | 更新日 | 2019年8月1日 | *
*
No. | 進捗 | 更新日 | 提出者 | 提出日 | 課題フェーズ | 影響範囲 | 課題分類 | 課題区分 | 重要度 | 詳細内容 | 担当者 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 希望回答期限 | 希望回答者 | * | 课题进度 | 课题归属 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 重要度 | 课题区分
1 | 確認済み | 2019-06-04 | 越智様 | 2019-06-04 | システム導入 | モニタ | 質問 | 調査必要 | B | コンテンツ制作の流れ | 越智様 | 上海側担当 | 2019-08-01 | 郭 |  |  | *
2 | 確認済み | 2019-06-04 | 越智様 | 2019-06-04 | システム導入 | モニタ | 質問 | 調査必要 |  | 日本オリジナルコンテンツの放映について | 越智様 | その場合、日本現地の店舗に振られたIDPWでクラウドシステムに登録し、コンテンツを設置することができます。 | 2019-06-04 | 荊 |  |  | * | 提出 | NS | POC選定 | LED | 質問 | C | 調査必要
3 | 確認済み | 2019-06-04 | 越智様 | 2019-06-04 | テスト | モニタ | 質問 | 協議必要 | B | コンテンツ流れのテストについて、テスト状態と本番状態を問題なく対応してほしい。 | 越智様 | できれば、本番データでテスト用とし、前倒しでテスト作業を実施したい。また、必要に応じて、本番リリースの立ち合いも可能です。（別途契約が必要） | 2019-06-05 | 荊 |  |  | * | 処理中 |  | 製造・購入 | モニタ | 請求 | B | 協議必要
4 | 確認済み | 2019-06-04 | 越智様 | 2019-06-04 | システム導入 | 組織マネジメント | 質問 | 調査必要 | B | CMSシステムの操作マニュアルがあるか。 | 郭 | 6月11日メールにて、マニュアル日本語版を送付致しました。 | 2019-06-11 | 荊 | 2019-06-05 | 郭 | * | 処理済み |  | 物流配送 | モバイル端末 | 報告 | A | 調整必要
5 | 確認済み | 2019-06-04 | 青木様 | 2019-06-04 | 設置・調整 | その他 | 質問 | 調査必要 | B | CMSシステムの導入実績があるか。ある場合、運用の問題点と仕組みを教えてください。 | 青木様 | 上海の九光店にて、導入実績があった。モニター3台を導入して運用中。問題点がなかった。仕組みは上海の店舗より、コンテンツの操作を実施しております。 | 2019-06-05 | 荊 |  |  | * | 確認済み |  | 設置・調整 | CMSバック | アドバイス | S | その他
6 | 確認済み | 2019-06-04 | 青木様 | 2019-06-04 | 設置・調整 | モニタ | 質問 | 協議必要 | A | モニタ設置の際、配線チャットを含め、日本窓口側に手伝ってほしい。 | 青木様 | ※可否について、持ち帰って相談させてください。 | 2019-06-05 | 荊 |  |  | * |  |  | システム導入 | CMSフロント
7 | 確認済み | 2019-06-04 | ワン様 | 2019-06-04 | システム導入 | その他 | 質問 | 調査必要 | A | CMSシステムを発注に際し、全体的な流れを教えてください。 | ワン様 | 上海側担当 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-06 | 郭 | * |  |  | テスト | CMSモバイル
8 | 確認済み | 2019-06-04 | 荊 | 2019-06-04 | 設置・調整 | モニタ | 質問 | 調査必要 | B | 確定バージョンの店舗図面及び設置位置等を共有してください。 | 荊 | 6月5日メールにて、ワン様より店舗図面及びモニタ配置図を入手。上海に転送済み。 | 2019-06-05 | ワン様 | 2019-06-07 | ワン様 | * |  |  | EU受入検収 | ハード設備
9 | 確認済み | 2019-06-04 | 荊 | 2019-06-04 | 設置・調整 | モニタ | 質問 | 調整必要 | B | ITコーナーの有無について | 荊 | ある。2階のマネージャー室に確保しております。 | 2019-06-04 | ワン様 |  |  | * |  |  |  | ネットワーク
10 | 確認済み | 2019-06-04 | 青木様 | 2019-06-04 | 設置・調整 | モニタ | 質問 | その他 | B | モニタ及び他の設備を設置後、接続によるモニタの動作確認やモニタの位置順番などの不具合はあるか。 | 荊 | 機材の設置後、点検及びテストを実施します。現地のLS&CO担当者様とともに動作確認をしていただき、不具合が発生した場合、その場で調整します。 | 2019-06-05 | 荊 | 2019-08-01 | 郭 | * |  |  |  | 組織マネジメント
11 | 確認済み | 2019-06-05 | 荊 | 2019-06-05 | 設置・調整 | モニタ | アドバイス | 調査必要 | B | 店舗図面が確定後、配線工事業者との打ち合わせが必要かもしれません。 | 荊 | 提供してもらいました | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-07 | 青木様 | * |  |  |  | その他
12 | 確認済み | 2019-06-05 | 荊 | 2019-06-05 | 設置・調整 | モニタ | 報告 | 協議必要 | A | 6番質問について、日本窓口側が参画可能な場合、業者を絡んで打合せする必要があるかもしれません。6/10の週日時調整可能ですか。 | 荊 | 荊さん担当 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-07 | 青木様 | *
13 | 確認済み | 2019-06-13 | 荊 | 2019-06-13 | 製造・購入 | LED | 質問 | 調査必要 | A | 上海側から：LED設備の仕様規格資料をご提供願います。 | 郭 | 上海側規格説明書提出済み | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-14 | ワン様 | *
14 | 確認済み | 2019-06-13 | 荊 | 2019-06-13 | 製造・購入 | LED | 質問 | 調査必要 | A | 上海側から：LEDスプリッターの口数を教えてください。その設備の詳細仕様のわかる資料があれば、ご案内いただきたく。（クラウドボックスに接続ため） | 郭 | 上海側規格説明書提出済み | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-14 | ワン様 | *
15 | 確認済み | 2019-06-13 | 荊 | 2019-06-13 | 設置・調整 | モニタ | 質問 | 調整必要 | A | モニタ設置の実施要領があれば、ご教示頂きたく。壁掛け式か嵌め込み式かによって、モニタの付属品が違いますので、教えてください。 | 郭 | 上海側手順書提出済み | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-14 | ワン様 | *
16 | [16 empty] | *
17 | [16 empty] | *
18 | [16 empty] | *
19 | [16 empty] | *
20 | [16 empty] | *
21 | [16 empty] | *
22 | [16 empty] | *
23 | [16 empty] | *
24 | [16 empty] | *
25 | [16 empty] | *
26 | [16 empty] | *
27 | [16 empty] | *
28 | [16 empty] | *
29 | [16 empty] | *
30 | [16 empty] | *
31 | [16 empty] | *
32 | [16 empty] | *
33 | [16 empty] | *
34 | [16 empty] | *
35 | [16 empty] | *
36 | [16 empty] | *
37 | [16 empty] | *
38 | [16 empty] | *
39 | [16 empty] | *
40 | [16 empty] | *
41 | [16 empty] | *
42 | [16 empty] | *
43 | [16 empty] | *
44 | [16 empty] | *
45 | [16 empty] | *
46 | [16 empty] | *
47 | [16 empty] | *
48 | [16 empty] | *
49 | [16 empty] | *
50 | [16 empty] | *
51 | [16 empty] | *
52 | [16 empty] | *
53 | [16 empty] | *
54 | [16 empty] | *
55 | [16 empty] | *
56 | [16 empty] | *
57 | [16 empty] | *
58 | [16 empty] | *
59 | [16 empty] | *
60 | [16 empty] | *
61 | [16 empty] | *
62 | [16 empty] | *
63 | [16 empty] | *
64 | [16 empty] | *
65 | [16 empty] | *
66 | [16 empty] | *
67 | [16 empty] | *
68 | [16 empty] | *
69 | [16 empty] | *
70 | [16 empty] | *
Levi's CMS System SI課題管理票
重要度定義
S:重要課題
A:提出後2日以内
B:提出後1週間以内
C:提出後2週間以内
D:リリースまで
Note on Q5: 请填入希望回答者