## 课题管理表
*
[13 empty] | 总件数 | 17 | 作成日 | 2019年5月24日 | *
[13 empty] | 完成件数 | 16 | 更新日 | 2019年8月1日 | *
*
No. | 进度 | 更新日 | 提出者 | 提出日 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 课题区分 | 重要度 | 课题内容 | 执行者 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 回答期限 （希望日） | 回答人员 (希望回答者) | * | 课题进度 | 课题归属 | 课题阶段 | 影响范围 | 课题类型 | 重要度 | 课题区分
1 | 确认完成 | 2019-05-24 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | 组织管理 | 询问 | 需要协商 | C | 用户账号体系管理方式确认 | 季 | 【季 2019/5/20】 暂时采用Excel进行管理，后续建立分级账户体系 | 2019-05-24 | 季 | 2019-05-24 | 季
2 | 确认完成 | 2019-06-03 | 张 | 2019-05-24 | POC选型 | LED | 询问 | 需要调查 | B | 东京涉谷门店LED视频播放分辨率支持尺寸最大值确认 | 季 | 【郭 2019/6/3】 同王银娟确认后结论如下： 1.解码器支持1080P级别的分辨率，更高分辨率可通过视频剪辑进行拼接。 2.分屏显示中将个屏幕（盒子）进行组级别管理，可以向一个组投放单一素材，也可对组内各设备单独都放各自素材。无须重新拆分原有的组结构。 3.现有P3 LED的尺寸是4.18*3.52，按P3像素密度111111个/平方米计算，约160万以上像素。1080P像素为1920*1080，约200万以上像素。故现有投放的内容分辨率超过硬件支持的上限，故可以支持应用。 | 2019-06-03 | 王 | 2019-05-28 | 季 |  | 提出 | NS | POC选型 | LED | 询问 | C | 需要调查
3 | 确认完成 | 2019-05-31 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | LED | 询问 | 需要协商 | B | 东京涉谷门店LED数量的屏幕内容是1组还是3组 | 张 | 【张 2019/5/30】 同客户确认为一组屏幕 【张 2019/5/31】 同客户（Henry）确认，实际需要配置3台显示用V8盒子 | 2019-05-30 | 张 | 2019-05-29 | 张 |  | 处理中 |  | 制造采购 | 拼接屏 | 请求 | B | 需要协商
4 | 确认完成 | 2019-05-28 | 郭 | 22019/5/27 | POC选型 | 移动终端 | 请求 | 需要调查 | B | MDM是否有测试环境? 确认LS&CO是否能安装去除“授权认证”的前端版本，确认MDM需要提供的iap程序是否需要使用客户账号打包 | 郭 | 【郭 2019/5/26】 5/27上海静安寺店同LS&CO的IT负责人员确认，同时安装测试程序 【郭 2019/5/27】 无法安装，需要通过MDM推送。TODO：1.提供安装/运营用服务器IP及端口 2.提供安装包供MDM进行推送测试。（2019/5/28已提供） *关联至No.10/No.11 | 2019-05-27 | 郭 | 2019-05-27 | 郭 |  | 处理完成 |  | 物流配送 | 移动终端 | 报告 | A | 需要调整
5 | 确认完成 | 2019-05-24 | 郭 | 2019-05-24 | 物流配送 | 组织管理 | 询问 | 需要协商 | B | 物流海运方式确认 | 季 | 【张 2019/5/24】 先确定的拼接屏物流路径未：深圳->昆山->日本 相关设备均有昆山发出（出关） | 2019-05-24 | 季 | 2019-05-24 | 季 |  | 确认完成 |  | 安装调试 | CMS后台 | 建议 | S | 其他
6 | 确认完成 | 2019-05-24 | 郭 | 2019-05-24 | POC选型 | 拼接屏 | 请求 | 需要调整 | B | 东京涉谷门店拼接屏2*2、2*3工程图已提供，但1*1屏幕的工程图未提供 | 季 | 【郭 2019/5/24】 已提供 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-05-28 | 季 |  | 中止 |  | 系统导入 | CMS前台
7 | 确认完成 | 2019-05-24 | 张 | 2019-05-24 | 安装调试 | 硬件设备 | 询问 | 需要协商 | B | 网线头是否由弱电负责提供？施工方以拉线还是插座的方式进行部署？如果是拉线的方式，使用的是几类线？ | 张 | 【郭 2019/5/24】 施工方已提供 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-05-29 | 张 |  | 暂停 |  | 项目测试 | CMS移动
8 | 确认完成 | 2019-05-24 | 张 | 2019-05-24 | 安装调试 | 硬件设备 | 询问 | 需要协商 | B | 东京涉谷门店拼接屏设备电源线标准（规格，尺寸需要提供） | 季 | 【郭 2019/5/24】 已按日本电器标准提供 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-05-29 | 季 |  |  |  | 客户验收 | 硬件设备
9 | 确认完成 | 2019-05-27 | 张 | 2019-06-03 | POC选型 | 拼接屏 | 请求 | 需要调整 | B | 需要提供拼接屏挂架的sample | 季 | 【季 2019/5/27】 5/28寄给戴老板，已签收 | 2019-06-03 | 季 | 2019-05-27 | 季 |  |  |  |  | 网络
10 | 中止 | 2019-06-03 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | CMS移动 | 请求 | 需要调整 | B | 向Levi's申请CMS APP前端通过MDM进行推送测试 | 郭 | 【郭 2019/5/31】 1.已向客户发送了MDM下发测试用的ipa文件包。 【郭 2019/8/1】 1.移动端不采用本CMS的移动端应用 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-05 | 郭 |  |  |  |  | 组织管理
11 | 中止 | 2019-06-03 | 季 | 2019-05-24 | POC选型 | 网络 | 请求 | 需要调整 | B | 向Levi's申请CMS所需网络IP及端口的访问设置 | 郭 | 【郭 2019/5/31】 1.已向客户发送IP及端口开放申请。 【郭 2019/8/1】 1.可以已申请专用CMS网络，可直接访问阿里云服务器 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-06-05 | 郭 |  |  |  |  | 其他
12 | 确认完成 | 2019-07-11 | 郭 | 2019-07-11 | 系统导入 | CMS后台 | 询问 | 需要协商 | B | 申请总部账号申请所需资料： ①未注册过的手机号； ②登录密码； ③未注册过数拓产品的邮箱； ④自己设置的用户名； ⑤总部名称； ⑥总部地址； （注：以上注册信息，④自己设置的用户名 不可后期修改） | 郭 | 【郭 2019/8/1】 以申请 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-08-01 | 郭
13 | 确认完成 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-07-29 | 系统导入 | CMS后台 | 询问 | 需要调查 | C | 单一账号的存储空间只有5G | 郭 | 【郭 2019/8/1】 1.按国家/门店两个级别管理门店设备及素材。 2.单一账号下5G存储空间。 3.超出部分，以文件形式记录上传文件名及顺序，用以报告。 4.如果对于特定总部账号需要扩容，以应对区域投放，需另行购买。 | 2019-08-01 | 季 | 2019-08-01 | 郭
14 | 确认完成 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-07-29 | 项目测试 | CMS后台 | 询问 | 需要协商 | C | 加入专辑后无法查看文件名 | 郭 | 【郭 2019/8/1】 1.指定发布计划，对于单次发布内容的顺序，在上传并编制专辑后，以文件形式记录发布内容的：名称，时间长度，版本，大小等信息，用以报告。 | 2019-08-01 | 季 | 2019-08-01 | 郭
15 | 确认完成 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-07-29 | 项目测试 | CMS后台 | 询问 | 需要调查 | C | 对于较短的视频(如5S)的情况下需要调整模板速度(专辑时常) | 郭 | 【郭 2019/8/1】 1.下载专用模板 2.调整单个模板的前后时长 | 2019-08-01 | 季 | 2019-08-01 | 郭
16 | 确认完成 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-07-29 | 项目测试 | CMS后台 | 询问 | 需要调查 | C | 融合屏幕时常会出现待机画面 | 郭 | 【郭 2019/8/1】 1.可能是由于主屏幕无法连接到交换机导致 2.也可能是交换机网络地址缓存导致 3.以上两个现象可通过重启设备或重启交换机解决 | 2019-08-01 | 季 | 2019-08-01 | 郭
17 | 确认完成 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-07-29 | 系统导入 | CMS后台 | 询问 | 需要调查 | C | 专辑上限300个 | 郭 | 【郭 2019/8/1】 1.单一账号下专辑上限控制在300以下 2.对于总部账号做管理控制，去除失效专辑 | 2019-08-01 | 季 | 2019-08-01 | 郭
18 | 确认完成 | 2019-08-01 | 郭 | 2019-07-29 | 系统导入 | CMS后台 | 询问 | 需要调查 | C | 但专辑视频10个 | 郭 | 【郭 2019/8/1】 1.单一专辑内容上限控制在300以下 2.超出部分创建新专辑连续播放 | 2019-08-01 | 季 | 2019-08-01 | 郭
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Levi's CMS System SI课题管理表
重要度的定义
S:重点課題
A:提出两天内解决
B:提出一周内解决
C:提出两周内解决
D:上线前为止解决
Note on Q5: 请填入希望回答者