## 沟通计划
公司 | 职责 | 姓名 | 联系方式 | 邮箱
总包 | 客户沟通、LED供应
zhenmao
帝奕 | 中间沟通
Sapling | 整体项目负责 | 郭文博 | 13621728006
| 整体项目负责 | 汪 | 13621964074
|  | 陈 | 13636570504
Sapling JP | 现场实施负责 | 荆 | 17721408226
数拓 | CMS相关负责
LCD供应
拼接屏供应商

## 会议计划
会议内容 | 会议参与者 | 会议时间 | 会议形式 | 会议内容
kickoff会议 |  | 2016-10-10 | 面会 | 项目启动会议
要件会议 |  | 2016-10-12 | 面会 | 项目需求确定
开发例会 |  | 2016/11/7起，每周一次 | 电话会议 | 每周汇报开发进度，并确认业务要点
系统测试会议 |  | 2016-12-19 | 电话会议 | 开发以及单体测试完成，开始系统测试
UAT会议 |  | 2014-01-05 | 面会 | 系统测试完成，系统上线，开始用户验收测试

## 人员体制
LS&CO CN | ？ | 需求，内容审核，基础素材提供，移动端应用管理
LS&CO USA | ？ | iPAD采购
总包 | ？ | 需求传达
zhenmao | ？ | 执行总包，LED总包，拼接屏总包
LED供应商 | ？ | LED设备供应商，LED辅材供应商
帝奕 | 张 | CMS负责，LCD负责
未苗 |  | PMO
中国上海静安寺施工商
技术支持
未苗JP |  | 日本东京涉谷施工商
数拓 | 季 | CMS供应商，播放盒供应商，播放主板供应商，内容素材制作
拼接屏供应商 | ？ | 拼接屏供应商，拼接屏辅材供应商
Sapling
PM:汪
QA：陈
Sapling JP:荆
Head：郭
Levis
数拓
数拓供应商
总包商：XXX
帝奕：XXX
PM：XXX
XXX